## Summary
Done List
5.4.1 STATUS PELAKSANAAN REKABENTUK MENGIKUT SETIAP DISIPLIN HODT KESELURUHAN
5.4.2 STATUS PELAKSANAAN REKABENTUK MENGIKUT SETIAP DISIPLIN HODT TAHUN SEMASA
5.4.4 STATUS PELAKSANAAN REKABENTUK MENGIKUT HOPT
| Start |  | End |  |  | CPAB
Planning | 2020-11-16 |  | 2020-12-04 |  |  | 1 | Laporan Status UPPP – Laporan Mengikut Peringkat Pelaksanaan Status Rekabentuk (page 2)
Design | 2020-12-07 |  | 2020-12-18 |  |  | 2 | Laporan Status UPPP – Kedudukan Rekabentuk Projek Yang Telah Disiapkan Dan Lewat Disiapkan
Procurement | 2020-12-21 |  | 2021-01-08 |  |  | 3 | Laporan Projek Untuk Nota Jemaah Menteri – Prestasi Fizikal Projek Kementerian Pelanggan Dalam RMK-11
Construction | 2021-01-11 |  | 2021-02-09
Handover | 2021-02-10 |  | 2021-02-26
J10 Dashboard | 2020-11-23 |  | 2021-01-29
Production Deployment
- SSO
-SKALA integration
Phase / Report Type | # of Reports |  | In SRS | Total SRS | Missing
Planning |  | 17 | General (1) | 17
Management / KPI | 3 |  | Planning (11)
Operational | 9 |  | KPI (3)
New Report | 5 |  | Perunding (2)
Design |  | 12 | Design (5) | 12
Management / KPI | 3 |  | KPI (3)
Operational | 9 |  | Perunding (4)
Procurement |  | 19 | Procurement (6) | 19
Management / KPI | 7 |  | NSC (6)
Operational | 10 |  | KPI (7)
New Report | 2
Construction |  | 29 | Construction (27) | 27 | 2
Management / KPI | 2
Operational | 27
Handover |  | 20 | Handover (18) | 18 | 2
Management / KPI | 1
Operational | 19
Grand Total | 97 | 97 |  | 93 | 4
[7 empty] | In Report Links | In SRS
19. Laporan Status UPPP – Ringkasan Status Laporan Mengikut Peringkat Pelaksanaan (page 1) | [6 empty] | Management / KPI | KPI | Planning
20. Laporan Status UPPP – Laporan Mengikut Peringkat Pelaksanaan Status Rekabentuk (page 2) | [6 empty] | Management / KPI | KPI | Design
21. Laporan Status UPPP – Kedudukan Rekabentuk Projek Yang Telah Disiapkan Dan Lewat Disiapkan | [6 empty] | Management / KPI | KPI | Design
22. Laporan Projek Untuk Nota Jemaah Menteri – Prestasi Fizikal Projek Kementerian Pelanggan Dalam RMK-11 | [6 empty] | Management / KPI | KPI | Design
23. Ringkasan Laporan Projek | [6 empty] | Management / KPI | KPI | Planning
24. Laporan HOPT PO Pusat | [6 empty] | Management / KPI | KPI | Planning
25. Laporan Akhir Risiko (Semasa CMGD) | [6 empty] | New Report | Planning | Planning
26. Laporan Akhir Risiko (Selepas CMGD) | [6 empty] | New Report | Planning | Planning
27. Laporan Pemantauan Status VE | [6 empty] | New Report | Planning | Planning
28. VO/EOT | [6 empty] | New Report | Perkhidmatan Perunding | Planning
29. Termination Of Consultant | [6 empty] | New Report | Perkhidmatan Perunding | Planning
15. Statistik Projek Yang Menggunakan Perkhidmatan Perunding | [6 empty] | Operational | Perkhidmatan Perunding | Design
16. Statistik Prestasi Bayaran Perunding Mengikut Pejabat HOPT | [6 empty] | Operational | Perkhidmatan Perunding | Design
17. Statistik Patut Keluar Keputusan Perlantikan Perunding Bagi Tahun Semasa Mengikut Bulan | [6 empty] | Operational | Perkhidmatan Perunding | Design
18. Statistik Peratusan Markah Keseluruhan Prestasi Perkhidmatan Perundingan | [6 empty] | Operational | Perkhidmatan Perunding | Design

## Phase stage indicator
| Mula | Tamat (OR) |  | Mula | Sebenar Tamat (discussion 25 Nov 2020)
Pra-Perancangan | Surat Penerimaan Project | GN1 |  | Surat Penerimaan Project | GN1
Perancangan | GN1 | Customer sign off | GN2 | GN1 | GN 2
Rekabentuk | GN2 | Collate drawing | GN3 | GN2 | GN 3
Perolehan | GN3 | Status Penerimaan SST oleh kontraktor |  | GN3 | Status Penerimaan SST oleh kontraktor
Pembinaan | Status Penerimaan SST oleh kontraktor | CPC - Tarikh telah siap dan memuaskan hati |  | Status Penerimaan SST oleh kontraktor | CPC - Tarikh telah siap dan memuaskan hati
Serahan | CPC | CMGD | Final Account -Pengesahan PTJ kpd JKR 66A | CPC - Tarikh telah siap dan memuaskan hati | CMGD/FA (Pengesahan PTJ kpd JKR 66A)/ACDA (whichever Later) -Projek Arkib
GN1 - indicator before and after project creation
GN 1 - sah,
HOPT - draft, sah
Penerimaan

## BP-Forms(Design)
SRS/BP | Unifier BP ID | Unifier BP Name | Unifier FORMS
MODULE 2.1
PREPARE PRELIMINARY DESIGN – CONVENTIONAL IN-HOUSE (BUILDING PROJECTS) | uxdkpm | Maklumat Permulaan Rekabentuk Awalan | 1.Maklumat Permulaan Rekabentuk Awalan -Maklumat Asas Projek -Maklumat di Peringkat Perancangan -Maklumat/Dokumen Sokongan -Jadual Perancangan 2.Pautan Mesyuarat Rekabentuk 3.Senarai HODT dan Skop Kerja
PREPARE PRELIMINARY DESIGN- CONVENTIONAL IN-HOUSE (ROAD PROJECT) | uxjmrb | Maklumat Permulaan Rekabentuk Awalan - Jalan | 1.Maklumat Permulaan Rekabentuk Awalan - Jalan -Maklumat Asas Projek -Maklumat di Peringkat Perancangan -Maklumat/Dokumen Sokongan -Jadual Perancangan 2.Pautan Mesyuarat Rekabentuk 3.Senarai HODT dan Skop Kerja
PREPARE PRELIMINARY DESIGN- CONVENTIONAL CONSULTANT (BUILDING PROJECT) | uxperabp | Maklumat Permulaan Rekabentuk Awalan - Perunding | 1.Maklumat Permulaan Rekabentuk Awalan - Perunding -Maklumat Asas Projek -Maklumat di Peringkat Perancangan -Maklumat/Dokumen Sokongan -Jadual Perancangan 2.Pautan Mesyuarat Rekabentuk 3.Senarai HODT dan Skop Kerja
PREPARE PRELIMINARY DESIGN- CONVENTIONAL CONSULTANT (ROAD PROJECT) | uxjmrbkp | Maklumat Permulaan Rekabentuk Awalan - KP (Jalan) | 1.Maklumat Permulaan Rekabentuk Awalan - Jalan(Perunding) -Maklumat Asas Projek -Maklumat di Peringkat Perancangan -Maklumat/Dokumen Sokongan -Jadual Perancangan 2.Pautan Mesyuarat Rekabentuk 3.Senarai HODT dan Skop Kerja
KP - Konvensional Perunding
PREPARE DETAILED DESIGN – CONVENTIONAL IN-HOUSE (BUILDING PROJECT) | uxmprtbp | Maklumat Permulaan Rekabentuk Terperinci | 1.Maklumat Permulaan Rekabentuk Terperinci -Maklumat Asas Projek -Status Persediaan Rekabentuk Terperinci -Maklumat di Peringkat Perancangan -Maklumat/Dokumen Sokongan -Jadual Perancangan 2.Pautan Mesyuarat Rekabentuk 3.Senarai HODT dan Skop Kerja
PREPARE DETAILED DESIGN – CONVENTIONAL IN-HOUSE (ROAD PROJECT) | uxjmrbt | Maklumat Permulaan Rekabentuk Terperinci (JALAN) | 1.Maklumat Permulaan Rekabentuk Terperinci -Maklumat Asas Projek -Status Persediaan Rekabentuk Terperinci -Maklumat di Peringkat Perancangan -Maklumat/Dokumen Sokongan -Jadual Perancangan 2.Pautan Mesyuarat Rekabentuk 3.Senarai HODT dan Skop Kerja
PREPARE DETAILED DESIGN – CONVENTIONAL CONSULTANT (BUILDING PROJECT) | uxmptpp | Maklumat Permulaan Rekabentuk Terperinci - Perunding | 1.Maklumat Permulaan Rekabentuk Terperinci -Maklumat Asas Projek -Status Persediaan Rekabentuk Terperinci -Maklumat di Peringkat Perancangan -Maklumat/Dokumen Sokongan -Jadual Perancangan 2.Pautan Mesyuarat Rekabentuk 3.Senarai HODT dan Skop Kerja
PREPARE DETAILED DESIGN – CONVENTIONAL CONSULTANT (ROAD PROJECT) | uxjmrcc | Maklumat Permulaan Rekabentuk Terperinci - KP (JALAN) | 1.Maklumat Permulaan Rekabentuk Terperinci -Maklumat Asas Projek -Status Persediaan Rekabentuk Terperinci -Maklumat di Peringkat Perancangan -Maklumat/Dokumen Sokongan -Jadual Perancangan 2.Pautan Mesyuarat Rekabentuk 3.Senarai HODT dan Skop Kerja
PREPARE DETAILED DESIGN – CONVENTIONAL IN-HOUSE (BUILDING PROJECT) | uxcdbp | Collate Drawing | 1. Semakan Daftar Lukisan Akhir Tender(HOPT) -Maklumat Asas Projek -Status Rekabentuk Terperinci oleh HOPT -Maklumat PDA -Maklumat PMK (Jika Ada) -Maklumat Jana Surat bagi Penyediaan Tender -Jadual Perancangan 2.Butiran Rekabentuk 3.Senarai Semakan Daftar Lukisan Akhir Tender
PREPARE DETAILED DESIGN – CONVENTIONAL IN-HOUSE (ROAD PROJECT) | uxcdbpj | Collate Drawing - Dalaman (Jalan) | 1. Semakan Daftar Lukisan Akhir Tender(HOPT) -Maklumat Asas Projek -Status Rekabentuk Terperinci oleh HOPT -Maklumat PDA -Maklumat PMK (Jika Ada) -Maklumat Jana Surat bagi Penyediaan Tender -Jadual Perancangan 2.Butiran Rekabentuk 3.Senarai Semakan Daftar Lukisan Akhir Tender
PREPARE DETAILED DESIGN – CONVENTIONAL CONSULTANT (BUILDING PROJECT) | uxcodtba | Collate Drawing-KP Bangunan | 1. Semakan Daftar Lukisan Akhir Tender(HOPT) -Maklumat Asas Projek -Status Rekabentuk Terperinci oleh HOPT -Maklumat PDA -Maklumat PMK (Jika Ada) -Maklumat Jana Surat bagi Penyediaan Tender -Jadual Perancangan 2.Butiran Rekabentuk 3.Senarai Semakan Daftar Lukisan Akhir Tender
PREPARE DETAILED DESIGN – CONVENTIONAL CONSULTANT (ROAD PROJECT) | uxcdppj | Collate Drawing - Perunding (Jalan) | 1. Semakan Daftar Lukisan Akhir Tender(HOPT) -Maklumat Asas Projek -Status Rekabentuk Terperinci oleh HOPT -Maklumat PDA -Maklumat PMK (Jika Ada) -Maklumat Jana Surat bagi Penyediaan Tender -Jadual Perancangan 2.Butiran Rekabentuk 3.Senarai Semakan Daftar Lukisan Akhir Tender
PREPARE DETAILED DESIGN – CONVENTIONAL IN-HOUSE & CONVENTIONAL CONSULTANT (BUILDING PROJECT AND ROAD) | uxcdbp | Gerbang Nilai 3 | 1.Laksana Gerbang Nilai 3 -Maklumat Asas Projek -Maklumat Status Penyediaan -KOS -KEJURUTERAAN NILAI (VE) -KELULUSAN PIHAK BERKUASA -TEMPOH PELAKSANAAN -KECUKUPAN SUMBER MANUSIA -PENGESYORAN PENILAIAN GERBANG NILAI 3 -Jadual Perancangan

## 5.4.1
STATUS PELAKSANAAN REKABENTUK MENGIKUT SETIAP DISIPLIN HODT KESELURUHAN
Level | No | Column Group 1 | Column Group 2 | Column Name | Business Process | Table name | Label | Column Name | Conditions | Remarks
First Level | 1 |  |  | Pejabat HODT | [6 empty] | Percetakan D-Plan | Completion Time
| 2 | Belum Siap Rekabentuk (Belum Serahan Lukisan) |  | Belum Sah Dplan (a) | Pelan Kualiti Projek(Q-Plan) Line Item | unifier_uxjqplan_lineitem_view | D-Plan Status | J10_PL_DPlan_BPC | J10_PL_DPlan_BPC != 'DPlan_Tlh_Diluluskan
|  |  | Telah Sah Dplan | Ikut Jadual (b) | 1. Pelan Kualiti Projek(Q-Plan) Line Item 2. a. Verifikasi/Validasi Rekabentuk Terperinci - KP (JALAN) b. Verifikasi/Validasi Rekabentuk Terperinci (lead HODT) -JALAN c. Verifikasi RB Teperincini d. Verifikasi RB Teperincini - Perunding | 1.unifier_uxjqplan_lineitem_view 2. a. unifier_uxjvtkp_view b. unifier_uxjvtlh_view c. unifier_uxveritp_view d. unifier_uxvtptp_view | 1. D-Plan Status 2. Tarikh Status Rekabentuk Terperinci | 1. J10_PL_DPlan_BPC 2. J10_DS_TarikhStatusReka_DOP | J10_PL_DPlan_BPC == 'DPlan_Tlh_Diluluskan AND J10_DS_TarikhStatusReka_DOP <= currenr_date
|  |  |  | Lewat Kurang 2 Bulan (c) | 1. Pelan Kualiti Projek(Q-Plan) Line Item | 1. unifier_uxjqplan_lineitem_view 2. unifier_uxveritp_view | 1. D-Plan Status 2. Tarikh Status Rekabentuk Terperinci | 1. J10_PL_DPlan_BPC 2. J10_DS_TarikhStatusReka_DOP | J10_PL_DPlan_BPC == 'DPlan_Tlh_Diluluskan AND DIFF(J10_DS_TarikhStatusReka_DOP , currenr_date) <= 2mths
|  |  |  | Lewat Lebih 2 Bulan (d) |  | 1.unifier_uxjqplan_lineitem_view 2. unifier_uxveritp_view | 1. D-Plan Status 2. Tarikh Status Rekabentuk Terperinci | 1. J10_PL_DPlan_BPC 2. J10_DS_TarikhStatusReka_DOP | J10_PL_DPlan_BPC == 'DPlan_Tlh_Diluluskan AND DIFF(J10_DS_TarikhStatusReka_DOP , currenr_date) > 2mths
| 3 | Siap Rekabentuk (Telah Serahan Lukisan) |  | Siap (e) | a. Verifikasi/Validasi Rekabentuk Terperinci - KP (JALAN) b. Verifikasi/Validasi Rekabentuk Terperinci (lead HODT) -JALAN c. Verifikasi RB Teperincini d. Verifikasi RB Teperincini - Perunding | a. unifier_uxjvtkp_view b. unifier_uxjvtlh_view c. unifier_uxveritp_view d. unifier_uxvtptp_view |  | J10_DS_TarikhStatusReka_DOP
| 4 | Keseluruhan Rekabentuk |  | Jumlah (a:e)
Second Level | No | Column Group 1 | Column Group 2 | Column Name | Business Process | Label | Table name | Column Name | Conditions | Remarks
| 1 |  |  | Tajuk Projek | Project Information | Nama Projek | unifier_upi | J10_PL_Tajuk_Program
|  |  |  | No. Rujukan | Project Information | No. Rujukan Projek | unifier_upi | J10_PL_N0_Rujukan_Proj
|  |  |  | Kos Projek Semasa (RM) | Project Information | Kos Projek Semasa | unifier_upi | J10_KOS_PRJ_SEMASA
|  |  |  | Catatan | Project Information | Catatan | unifier_upi | J10_PL_Q_UlasanQplan_Des
|  |  |  | Kategori RMK | Project Information | Rancangan Malaysia Ke (RMK) | unifier_upi | J10_PL_Rancangan_Malaysia_K
| 2 |  |  | Kaedah Pelaksanaan | Project Information | Kaedah Pelaksanaan (Jenis Kontrak) | unifier_upi | J10_PL_Kategori_Perbelantxt
|  |  |  | Jenis Perolehan | Creation and Registration of Projects | Jenis Perolehan | unifier_uxjplpc | J_PL_SP_jenisperolehan
| 3 |  |  | Kementerian Pelanggan | Project Information | Kementerian Pelanggan | unifier_upi | J10_PL_Kementerian
|  |  |  | Pengurus Program | Project Information | Nama Pengurus Program | unifier_upi | J10_PL_Nama_Pengurus_Progra
|  |  |  | Pejabat HOPT | Project Information | Pejabat HOPT | unifier_upi | J10_PL_Bukan_Pejabat_HOPT
|  |  |  | Pejabat HODT | Contractor Invitations - Rundingan Terus Line Item | Pejabat HODT | unifier_uxcivrt_lineitem | J10_PEJ_HODT
| 4 |  | Penyerahan Rekabentuk Terperinci HODT | Skop Kerja HODT |  |  |  |  | *TO BE VERIFIED (not found in SRS) | Penyerahan Rekabentuk Terperinci HODT
| 5 |  | Q-Plan | Tarikh Jangka Siap Semasa Rekabentuk (HODT) | [5 empty] | Q-Plan
|  |  | Q-Plan | Tarikh Jangka Siap Semasa Rekabentuk (HOPT) | [5 empty] | Q-Plan
|  |  | Verifikasi Rekabentuk Terperinci | Penyerahan Lukisan Kepada HOPT | [5 empty] | Verifikasi Rekabentuk Terperinci
Third Level
FILTERS | No | Filter Name | Values
| 1 | Pejabat
| 2 | Projek
| 3 | RMK
[10 empty] | Proses | Description | Screenshot
[10 empty] | Belum Sah Dplan | To check Tarikh Dplan status can refer Column name Percetakan Dplan and the date is Completion Date
| 4 | Range of years | a. Year From | [6 empty] | Telah Sah Dplan | For tarikh Sah D-plan can refer Kelulusan HODT with the action D-Plan diluluskan and the date is Completion Date
|  |  | b. Year To | [6 empty] | Belum Siap Rekabentuk (Belum Serahan Lukisan)
| 5 | Kaedah Rekabentuk | a. Konvensional Dalaman | [6 empty] | Siap Rekabentuk (Telah Serahan Lukisan)
|  |  | b. Konvensional Perunding | [6 empty] | Lewat Kurang 2 Bulan © | IF Tarikh Status Rekabentuk Terperinci is more than Tarikh Mula Lukisan 1:100 this mean that Lewat Kurang 2 bulan
|  |  | c. Reka & Bina | [6 empty] | Lewat Lebih 2 Bulan (d) | IF Tarikh Status Rekabentuk Terperinci is more than Tarikh Mula Lukisan 1:100 and more than 2 months this mean that Lewat Lebih 2 bulan
| 6 | Jenis Perolehan
d. Rundingan Terus
| 7 | Projek Status Timeline | a. Cepat
b. Lewat
| 8 | Range of Siling Cost Ceiling/Project Ceiling
| 9 | Kategori Perbelanjaan | a. OE
b. DE
| 10 | Kategori IBS | a. IBS
b. Bukan IBS
| 11 | ACAT Category
[9 empty] | unifier_uxjkrb | J10_DE_DT_HANTAR_LUK_LHODT
e. ACAT 5
USERS | 1 | Naziran
| 2 | Pengurus Program/PO Cawangan
| 3 | HOPT
| 4 | HODT
| 5 | Pegawai Penguasa (SO)
| 6 | Pejabat Selia Tapak
| 7 | Pejabat Sedia Tender/SST

## 5.4.2
STATUS PELAKSANAAN REKABENTUK MENGIKUT SETIAP DISIPLIN HODT TAHUN SEMASA
Level | No |  | Column Group | Column Name | Business Process | Table name | Column Name | Conditions | Remarks
First Level | 1 |  |  | Pejabat HODT
| 2 |  |  | Patut Siap Rekabentuk < 2019 (A)
| 3 | Belum Siap Rekabentuk (Belum Serahan Lukisan) |  | Belum Sah Dplan (a) |  | unifier_uxjdpla_view | 1. J10_PL_DPlan_BPC 2. uuu_creation_date | J10_PL_DPlan_BPC != 'DPlan_Tlh_Diluluskan AND YEAR(uuu_creation_date) == YEAR(current_date)
|  |  | Telah Sah Dplan | Ikut Jadual (b) |  | 1. unifier_uxjdpla_view 2. unifier_uxveritp_view | 1. J10_PL_DPlan_BPC 2. J10_DS_TarikhStatusReka_DOP | J10_PL_DPlan_BPC == 'DPlan_Tlh_Diluluskan AND J10_DS_TarikhStatusReka_DOP <= currenr_date AND YEAR(uuu_creation_date) == YEAR(current_date)
|  |  |  | Lewat Kurang 2 Bulan (c) |  | 1. unifier_uxjdpla_view 2. unifier_uxveritp_view | 1. J10_PL_DPlan_BPC 2. J10_DS_TarikhStatusReka_DOP | J10_PL_DPlan_BPC == 'DPlan_Tlh_Diluluskan AND DIFF(J10_DS_TarikhStatusReka_DOP , currenr_date) <= 2mths AND YEAR(uuu_creation_date) == YEAR(current_date)
|  |  |  | Lewat Lebih 2 Bulan (d) |  | 1. unifier_uxjdpla_view 2. unifier_uxveritp_view | 1. J10_PL_DPlan_BPC 2. J10_DS_TarikhStatusReka_DOP | J10_PL_DPlan_BPC == 'DPlan_Tlh_Diluluskan AND DIFF(J10_DS_TarikhStatusReka_DOP , currenr_date) > 2mths AND YEAR(uuu_creation_date) == YEAR(current_date)
| 4 | Siap Rekabentuk (Telah Serahan Lukisan) Tahun 2019 |  | Siap (e) |  | unifier_uxveritp_view | J10_DS_TarikhStatusReka_DOP | J10_DS_TarikhStatusReka_DOP != null AND YEAR(uuu_creation_date) == YEAR(current_date)
Second Level | No |  | Column Group | Column Name | Business Process | Label | Table name | Column Name | Conditions | Remarks
| 1 |  |  | Tajuk Projek | Project Information | Nama Projek | unifier_upi | J10_PL_Tajuk_Program
|  |  |  | No. Rujukan | Project Information | No. Rujukan Projek | unifier_upi | J10_PL_N0_Rujukan_Proj
|  |  |  | Kos Projek Semasa (RM) | Project Information | Kos Projek Semasa | unifier_upi | J10_KOS_PRJ_SEMASA
|  |  |  | Catatan | Project Information | Catatan | unifier_upi | J10_PL_Q_UlasanQplan_Des
|  |  |  | Kategori RMK | Project Information | Rancangan Malaysia Ke (RMK) | unifier_upi | J10_PL_Rancangan_Malaysia_K
| 2 |  |  | Kaedah Pelaksanaan | Project Information | Kaedah Pelaksanaan (Jenis Kontrak) | unifier_upi | J10_PL_Kategori_Perbelantxt
|  |  |  | Jenis Perolehan | Creation and Registration of Projects | Jenis Perolehan | unifier_uxjplpc | J_PL_SP_jenisperolehan
| 3 |  |  | Kementerian Pelanggan | Project Information | Kementerian Pelanggan | unifier_upi | J10_PL_Kementerian
|  |  |  | Pengurus Program | Project Information | Nama Pengurus Program | unifier_upi | J10_PL_Nama_Pengurus_Progra
|  |  |  | Pejabat HOPT | Project Information | Pejabat HOPT | unifier_upi | J10_PL_Bukan_Pejabat_HOPT
|  |  |  | Pejabat HODT | Contractor Invitations - Rundingan Terus Line Item | Pejabat HODT | unifier_uxcivrt_lineitem | J10_PEJ_HODT
| 4 |  |  | Skop Kerja HODT
| 5 |  |  | Tarikh Jangka Siap Semasa Rekabentuk (HODT)
Tarikh Jangka Siap Semasa Rekabentuk (HOPT)
Penyerahan Lukisan Kepada HOPT
Third Level
FILTERS | No | Filter Name | Values
| 1 | Pejabat
| 2 | Projek
| 3 | RMK
| 4 | Range of years | a. Year From
b. Year To
| 5 | Kaedah Rekabentuk | a. Konvensional Dalaman
b. Konvensional Perunding
c. Reka & Bina
| 6 | Jenis Perolehan
d. Rundingan Terus
| 7 | Projek Status Timeline | a. Cepat
b. Lewat
| 8 | Range of Siling Cost Ceiling/Project Ceiling
| 9 | Kategori Perbelanjaan | a. OE
b. DE
| 10 | Kategori IBS | a. IBS
b. Bukan IBS
| 11 | ACAT Category
e. ACAT 5
USERS | 1 | Naziran
| 2 | Pengurus Program/PO Cawangan
| 3 | Penolong Pengurus Program
| 4 | HOPT
| 5 | HODT
6
| 7 | Pejabat Selia Tapak
8

## 5.4.3
PATUT SIAP REKABENTUK HODT BAGI TAHUN SEMASA MENGIKUT BULAN
Level | No |  | Column Group | Column Name | Business Process | Table name | Column Name | Conditions | Remarks
First Level | 1 |  |  | Pejabat HODT
2
| 3 | 2019 | Jan | Patut Siap Rekabentuk |  | unifier_upi_view | J10_PL_Memo_Terima_Set_Luki
|  |  |  | Telah Siap Rekabentuk |  | unifier_uxveritp_view | J10_DS_TarikhStatusReka_DOP
|  |  | Feb | Patut Siap Rekabentuk |  | unifier_upi_view | J10_PL_Memo_Terima_Set_Luki
|  |  |  | Telah Siap Rekabentuk |  | unifier_uxveritp_view | J10_DS_TarikhStatusReka_DOP
|  |  | Mac | Patut Siap Rekabentuk |  | unifier_upi_view | J10_PL_Memo_Terima_Set_Luki
|  |  |  | Telah Siap Rekabentuk |  | unifier_uxveritp_view | J10_DS_TarikhStatusReka_DOP
|  |  | Apr | Patut Siap Rekabentuk |  | unifier_upi_view | J10_PL_Memo_Terima_Set_Luki
|  |  |  | Telah Siap Rekabentuk |  | unifier_uxveritp_view | J10_DS_TarikhStatusReka_DOP
|  |  | Mei | Patut Siap Rekabentuk |  | unifier_upi_view | J10_PL_Memo_Terima_Set_Luki
|  |  |  | Telah Siap Rekabentuk |  | unifier_uxveritp_view | J10_DS_TarikhStatusReka_DOP
|  |  | Jun | Patut Siap Rekabentuk |  | unifier_upi_view | J10_PL_Memo_Terima_Set_Luki
|  |  |  | Telah Siap Rekabentuk |  | unifier_uxveritp_view | J10_DS_TarikhStatusReka_DOP
|  |  | Jul | Patut Siap Rekabentuk |  | unifier_upi_view | J10_PL_Memo_Terima_Set_Luki
|  |  |  | Telah Siap Rekabentuk |  | unifier_uxveritp_view | J10_DS_TarikhStatusReka_DOP
|  |  | Ogo | Patut Siap Rekabentuk |  | unifier_upi_view | J10_PL_Memo_Terima_Set_Luki
|  |  |  | Telah Siap Rekabentuk |  | unifier_uxveritp_view | J10_DS_TarikhStatusReka_DOP
|  |  | Sep | Patut Siap Rekabentuk |  | unifier_upi_view | J10_PL_Memo_Terima_Set_Luki
|  |  |  | Telah Siap Rekabentuk |  | unifier_uxveritp_view | J10_DS_TarikhStatusReka_DOP
|  |  | Okt | Patut Siap Rekabentuk |  | unifier_upi_view | J10_PL_Memo_Terima_Set_Luki
|  |  |  | Telah Siap Rekabentuk |  | unifier_uxveritp_view | J10_DS_TarikhStatusReka_DOP
|  |  | Nov | Patut Siap Rekabentuk |  | unifier_upi_view | J10_PL_Memo_Terima_Set_Luki
|  |  |  | Telah Siap Rekabentuk |  | unifier_uxveritp_view | J10_DS_TarikhStatusReka_DOP
|  |  | Dis | Patut Siap Rekabentuk |  | unifier_upi_view | J10_PL_Memo_Terima_Set_Luki
|  |  |  | Telah Siap Rekabentuk |  | unifier_uxveritp_view | J10_DS_TarikhStatusReka_DOP
| 4 |  | Jumlah | Patut Siap Rekabentuk
Telah Siap Rekabentuk
5
6
Second Level | No |  | Column Group | Column Name | Business Process | Label | Table name | Column Name | Conditions | Remarks
| 1 |  |  | Tajuk Projek | Project Information | Nama Projek | unifier_upi | J10_PL_Tajuk_Program
|  |  |  | No. Rujukan | Project Information | No. Rujukan Projek | unifier_upi | J10_PL_N0_Rujukan_Proj
|  |  |  | Kos Projek Semasa (RM) | Project Information | Kos Projek Semasa | unifier_upi | J10_KOS_PRJ_SEMASA
|  |  |  | Catatan | Project Information | Catatan | unifier_upi | J10_PL_Q_UlasanQplan_Des
Kategori PMK
| 2 |  |  | Kaedah Pelaksanaan | Project Information | Kaedah Pelaksanaan (Jenis Kontrak) | unifier_upi | J10_PL_Kategori_Perbelantxt
|  |  |  | Jenis Perolehan | Creation and Registration of Projects | Jenis Perolehan | unifier_uxjplpc | J_PL_SP_jenisperolehan
| 3 |  |  | Kementerian Pelanggan | Project Information | Kementerian Pelanggan | unifier_upi | J10_PL_Kementerian
|  |  |  | Pengurus Program | Project Information | Nama Pengurus Program | unifier_upi | J10_PL_Nama_Pengurus_Progra
|  |  |  | Pejabat HOPT | Project Information | Pejabat HOPT | unifier_upi | J10_PL_Bukan_Pejabat_HOPT
|  |  |  | Pejabat HODT | Contractor Invitations - Rundingan Terus Line Item | Pejabat HODT | unifier_uxcivrt_lineitem | J10_PEJ_HODT
| 4 |  |  | Skop Kerja HODT
| 5 |  |  | Tarikh Jangka Siap Semasa Rekabentuk (HODT)
Tarikh Jangka Siap Semasa Rekabentuk (HOPT)
Penyerahan Lukisan Kepada HOPT
Third Level
FILTERS | No | Filter Name | Values
| 1 | Pejabat
| 2 | Projek
| 3 | RMK
| 4 | Range of years | a. Year From
b. Year To
| 5 | Kaedah Rekabentuk | a. Konvensional Dalaman
b. Konvensional Perunding
c. Reka & Bina
| 6 | Jenis Perolehan
d. Rundingan Terus
| 7 | Projek Status Timeline | a. Cepat
b. Lewat
| 8 | Range of Siling Cost Ceiling/Project Ceiling
| 9 | Kategori Perbelanjaan | a. OE
b. DE
| 10 | Kategori IBS | a. IBS
b. Bukan IBS
| 11 | ACAT Category
e. ACAT 5
USERS | 1 | Naziran
| 2 | Pengurus Program/PO Cawangan
| 3 | Penolong Pengurus Program
| 4 | HOPT
| 5 | HODT
6
| 7 | Pejabat Selia Tapak
8

## 5.4.4
STATUS PELAKSANAAN REKABENTUK MENGIKUT HOPT
Level | No |  | Column Group | Column Name | Business Process | Table name | Column Name | Conditions | Remarks
First Level | 1 |  |  | Pejabat HOPT
| 2 | Penyerahan Lukisan Lengkap Tender Belum Sah | Ikut Jadual | (a) |  | unifier_uxveritp (KD) unifier_uxvtptp (KP) unifier_uxjvtlh (KD NSC) unifier_uxjvtkp (KP NSC) | J10_DE_TARIKH_PERAKUAN_DOP | This report is useful for HOPT in order to prepare ‘Lukisan Lengkap Tender’ document before send to Pejabat Sedia Tender. | KD - Konvesional Dalaman
|  |  | Lewat | Kurang 2 bulan (b) |  |  |  |  | KP - Konvesional Perunding
Lebih 2 Bulan (c)
| 3 |  | Jumlah | (a+b+c)
Second Level | No |  | Column Group | Column Name | Business Process | Label | Table name | Column Name | Conditions | Remarks
| 1 |  |  | Tajuk Projek | Project Information | Nama Projek | unifier_upi | J10_PL_Tajuk_Program
|  |  |  | No. Rujukan | Project Information | No. Rujukan Projek | unifier_upi | J10_PL_N0_Rujukan_Proj
|  |  |  | Kos Projek | Creation and Registration of Projects | Kos Projek Semasa | unifier_uxjplpc | J_PL_PC_KPA | *TO BE VERIFIED (kos projek = kos projek semasa?)
|  |  |  | Catatan | Project Information | Catatan | unifier_upi | J10_PL_Q_UlasanQplan_Des
| 2 |  |  | Kaedah Pelaksanaan | Project Information | Kaedah Pelaksanaan (Jenis Kontrak) | unifier_upi | J10_PL_Kategori_Perbelantxt
|  |  |  | Jenis Perolehan | Creation and Registration of Projects | Jenis Perolehan | unifier_uxjplpc | J_PL_SP_jenisperolehan
| 3 |  |  | Kementerian Pelanggan | Project Information | Kementerian Pelanggan | unifier_upi | J10_PL_Kementerian
|  |  |  | Pengurus Program | Project Information | Nama Pengurus Program | unifier_upi | J10_PL_Nama_Pengurus_Progra
|  |  |  | Pejabat HOPT | Project Information | Pejabat HOPT | unifier_upi | J10_PL_Bukan_Pejabat_HOPT
| 4 |  | Collate drawing | Tarikh Siap Semasa Lukisan HOPT |  |  |  |  | *TO BE VERIFIED (not found in SRS)
|  |  | Collate drawing | Tarikh Sebenar Penyerahan Lukisan Lengkap Tender Oleh HOPT
Third Level
FILTERS | No | Filter Name | Values
| 1 | Pejabat
| 2 | Projek
| 3 | RMK
| 4 | Range of years | a. Year From
b. Year To
| 5 | Kaedah Rekabentuk | a. Konvensional Dalaman
b. Konvensional Perunding
c. Reka & Bina
| 6 | Jenis Perolehan
d. Rundingan Terus
| 7 | Projek Status Timeline | a. Cepat
b. Lewat
| 8 | Range of Siling Cost Ceiling/Project Ceiling
| 9 | Kategori Perbelanjaan | a. OE
b. DE
| 10 | Kategori IBS | a. IBS
b. Bukan IBS
| 11 | ACAT Category
e. ACAT 5
USERS | 1 | Naziran
| 2 | Pengurus Program/PO Cawangan
| 3 | Penolong Pengurus Program
| 4 | HOPT
| 5 | HODT
6
| 7 | Pejabat Selia Tapak
8

## 5.4.5
PROJEK PATUT SIAP REKABENTUK HOPT BAGI TAHUN SEMASA MENGIKUT BULAN
Level | No |  | Column Group | Column Name | Business Process | Table name | Column Name | Conditions | Remarks
First Level | 1 |  |  | Pejabat HODT
2
| 3 | 2019 | Jan | Patut Siap Rekabentuk |  | unifier_upi_view | J10_PL_Memo_Terima_Set_Luki
|  |  |  | Telah Siap Rekabentuk |  | unifier_uxveritp_view | J10_DS_TarikhStatusReka_DOP
|  |  | Feb | Patut Siap Rekabentuk |  | unifier_upi_view | J10_PL_Memo_Terima_Set_Luki
|  |  |  | Telah Siap Rekabentuk |  | unifier_uxveritp_view | J10_DS_TarikhStatusReka_DOP
|  |  | Mac | Patut Siap Rekabentuk |  | unifier_upi_view | J10_PL_Memo_Terima_Set_Luki
|  |  |  | Telah Siap Rekabentuk |  | unifier_uxveritp_view | J10_DS_TarikhStatusReka_DOP
|  |  | Apr | Patut Siap Rekabentuk |  | unifier_upi_view | J10_PL_Memo_Terima_Set_Luki
|  |  |  | Telah Siap Rekabentuk |  | unifier_uxveritp_view | J10_DS_TarikhStatusReka_DOP
|  |  | Mei | Patut Siap Rekabentuk |  | unifier_upi_view | J10_PL_Memo_Terima_Set_Luki
|  |  |  | Telah Siap Rekabentuk |  | unifier_uxveritp_view | J10_DS_TarikhStatusReka_DOP
|  |  | Jun | Patut Siap Rekabentuk |  | unifier_upi_view | J10_PL_Memo_Terima_Set_Luki
|  |  |  | Telah Siap Rekabentuk |  | unifier_uxveritp_view | J10_DS_TarikhStatusReka_DOP
|  |  | Jul | Patut Siap Rekabentuk |  | unifier_upi_view | J10_PL_Memo_Terima_Set_Luki
|  |  |  | Telah Siap Rekabentuk |  | unifier_uxveritp_view | J10_DS_TarikhStatusReka_DOP
|  |  | Ogo | Patut Siap Rekabentuk |  | unifier_upi_view | J10_PL_Memo_Terima_Set_Luki
|  |  |  | Telah Siap Rekabentuk |  | unifier_uxveritp_view | J10_DS_TarikhStatusReka_DOP
|  |  | Sep | Patut Siap Rekabentuk |  | unifier_upi_view | J10_PL_Memo_Terima_Set_Luki
|  |  |  | Telah Siap Rekabentuk |  | unifier_uxveritp_view | J10_DS_TarikhStatusReka_DOP
|  |  | Okt | Patut Siap Rekabentuk |  | unifier_upi_view | J10_PL_Memo_Terima_Set_Luki
|  |  |  | Telah Siap Rekabentuk |  | unifier_uxveritp_view | J10_DS_TarikhStatusReka_DOP
|  |  | Nov | Patut Siap Rekabentuk |  | unifier_upi_view | J10_PL_Memo_Terima_Set_Luki
|  |  |  | Telah Siap Rekabentuk |  | unifier_uxveritp_view | J10_DS_TarikhStatusReka_DOP
|  |  | Dis | Patut Siap Rekabentuk |  | unifier_upi_view | J10_PL_Memo_Terima_Set_Luki
|  |  |  | Telah Siap Rekabentuk |  | unifier_uxveritp_view | J10_DS_TarikhStatusReka_DOP
| 4 |  | Jumlah | Patut Siap Rekabentuk
Telah Siap Rekabentuk
5
6
Second Level | No |  | Column Group | Column Name | Business Process | Label | Table name | Column Name | Conditions | Remarks
| 1 |  |  | Tajuk Projek | Project Information | Nama Projek | unifier_upi | J10_PL_Tajuk_Program
|  |  |  | No. Rujukan | Project Information | No. Rujukan Projek | unifier_upi | J10_PL_N0_Rujukan_Proj
|  |  |  | Kos Projek | Creation and Registration of Projects | Kos Projek Semasa | unifier_uxjplpc | J_PL_PC_KPA | *TO BE VERIFIED (kos projek = kos projek semasa?)
|  |  |  | Catatan | Project Information | Catatan | unifier_upi | J10_PL_Q_UlasanQplan_Des
| 2 |  |  | Kaedah Pelaksanaan | Project Information | Kaedah Pelaksanaan (Jenis Kontrak) | unifier_upi | J10_PL_Kategori_Perbelantxt
|  |  |  | Jenis Perolehan | Creation and Registration of Projects | Jenis Perolehan | unifier_uxjplpc | J_PL_SP_jenisperolehan
| 3 |  |  | Kementerian Pelanggan | Project Information | Kementerian Pelanggan | unifier_upi | J10_PL_Kementerian
|  |  |  | Pengurus Program | Project Information | Nama Pengurus Program | unifier_upi | J10_PL_Nama_Pengurus_Progra
|  |  |  | Pejabat HOPT | Project Information | Pejabat HOPT | unifier_upi | J10_PL_Bukan_Pejabat_HOPT
| 4 |  |  | Tarikh Siap Semasa Lukisan HOPT | Verifikasi RB Teperincini | Tarikh Status Rekabentuk Terperinci | unifier_uxveritp_view | J10_DS_TarikhStatusReka_DOP | *TO BE VERIFIED (not found in SRS)
|  |  |  | Tarikh Sebenar Penyerahan Lukisan Lengkap Tender Oleh HOPT | [5 empty] | Refer to GPKI integration - not ready yet
Third Level
FILTERS | No | Filter Name | Values
| 1 | Pejabat
| 2 | Projek
| 3 | RMK
| 4 | Range of years | a. Year From
b. Year To
| 5 | Kaedah Rekabentuk | a. Konvensional Dalaman
b. Konvensional Perunding
c. Reka & Bina
| 6 | Jenis Perolehan
d. Rundingan Terus
| 7 | Projek Status Timeline | a. Cepat
b. Lewat
| 8 | Range of Siling Cost Ceiling/Project Ceiling
| 9 | Kategori Perbelanjaan | a. OE
b. DE
| 10 | Kategori IBS | a. IBS
b. Bukan IBS
| 11 | ACAT Category
e. ACAT 5
USERS | 1 | Naziran
| 2 | Pengurus Program/PO Cawangan
| 3 | Penolong Pengurus Program
| 4 | HOPT
| 5 | HODT
6
| 7 | Pejabat Selia Tapak
8

## 5.6.1
STATISTIK PROJEK YANG MENGGUNAKAN PERKHIDMATAN PERUNDING (Appoint Consultant- Sabry)
Level | No | Column Group | Column Name | Business Process | Table name | Column Name | Conditions | Remarks
1st Level | 1 |  | Pejabat HOPT |  |  | 1. J10_PEJ_HOPT 2. J10_PL_Bukan_Pejabat_HOPT J_PL_Q_pejabathopt
| 2 |  | Bilangan Projek | Appoint Consultant - Lantikan Terus Berserta Kos Siling | uxjacltd uxjactte uxacttpq uxjacttc |  | Count(record_no)
2nd Level | No | Column Group | Column Name | Business Process | Label | Table name | Column Name | Conditions | Remarks
| 1 |  | Tajuk Projek | Project Information | Nama Projek | unifier_upi | J10_PL_Tajuk_Program
|  |  | No. Rujukan | Project Information | No. Rujukan Projek | unifier_upi | J10_PL_N0_Rujukan_Proj
|  |  | No. Rujukan Perunding | Project Information | Record No. | unifier_upi | record_no
|  |  | Kos Perkhidmatan Perunding | Consultant Additional Cost or EOT | Jumlah Kos Perunding (RM) | unifier_uxjaceot | J10_PL_Jumlah_Kos_Perunding
|  |  | Kategori RMK | Planning Phase | Rancangan Malaysia Ke (RMK) | unifier_upi | J10_PL_Rancangan_Malaysia_K
| 2 |  | Kaedah Perolehan | Planning Phase | Kaedah Perolehan | unifier_upi | J10_PL_Kaedah_Perolehan
| 3 |  | Kementerian Pelanggan | Project Information | Kementerian Pelanggan | unifier_upi | J10_PL_Kementerian
|  |  | Pengurus Program | Project Information | Nama Pengurus Program | unifier_upi | J10_PL_NamaPengurus_SMN
|  |  | Pejabat HODT | Contractor Invitations - Rundingan Terus Line Item | Pejabat HODT | unifier_uxcivrt_lineitem | J10_PEJ_HODT
|  |  | Pejabat | Project Information | Pejabat Pengurus Program | unifier_upi | J10_PL_Cawangan_Pengurus_Pr
3rd Level | No | Column Group | Column Name | Business Process | Table name | Column Name | Conditions | Remarks
| 1 | Maklumat Projek | No. Rujukan
No. Rujukan Perunding
Skop Projek
Kos Projek
HOPT
Pelanggan
Pengurus Program
Urusetia Pihak Berkuasa Melulus (PBM)
Kos Keseluruhan Perkhidmatan Perunding
| 2 | Maklumat Asas Perunding | Kaedah Perolehan
Bidang
Kos Perkhidmatan Perunding Semasa (RM)
HODT
Urusetia Jawatankuasa Pelantikan Perunding (JPP)

## 5.6.2
STATISTIK PRESTASI BAYARAN PERUNDING MENGIKUT PEJABAT HOPT (Planning - Sabry)
Level | No | Column Group | Column Name | Business Process | Label | Table name | Column Name | Conditions | Remarks
1st Level | 1 |  | Pejabat HOPT
| 2 |  | Bilangan Projek | Consultant Payment Application |  | unifier_uxjcnp |  |  | Form - AF01 Sedia Payment Certificate
| 3 |  | Kos Perkhidmatan Perunding (RM) (Tidak termasuk Cukai Perkhidmatan) (A)
| 4 | Bayaran Perunding (RM) | Yuran (a) | Consultant Payment Application | Cukai Yuran Perunding | unifier_uxjcnp | J10_PL_uxjcp_ConsultFees_rb |  | Form - AF01 Sedia Payment Certificate
| 5 |  | Imbuhan (b) | Consultant Payment Application | Cukai Imbuhan Balik | unifier_uxjcnp | J10_PL_uxjcpRemunerationRB |  | Form - AF01 Sedia Payment Certificate
| 6 |  | Potongan (c) | Consultant Payment Application | Jumlah potongan (RM) | unifier_uxjcnp | J10_PL_Jumlah_potongan_CA |  | Form - AF01 Sedia Payment Certificate
| 7 |  | Cukai Perkhidmatan (d) | Consultant Payment Application | Jumlah Kumulatif Cukai Perkhidmatan | unifier_uxjcnp | J10_PL_uxjcpCumPrevCkPmpSNQ |  | Form - AF01 Sedia Payment Certificate
| 8 |  | Jumlah Bayaran (Tidak Termasuk Cukai Perkhidmatan)
(B) = (a)+(b)+(c)
| 9 |  | Baki (RM) (Tidak termasuk Cukai Perkhidmatan)
(C)=(A)-(B)
2nd Level | No | Column Group | Column Name | Business Process | Label | Table name | Column Name | Conditions | Remarks
| 1 |  | Tajuk Projek | Project Information | Nama Projek | unifier_upi | J10_PL_Tajuk_Program
|  |  | No. Rujukan | Project Information | No. Rujukan Projek | unifier_upi | J10_PL_N0_Rujukan_Proj
|  |  | No. Rujukan Perunding | Project Information | Record No. | unifier_upi | record_no
|  |  | Kos Perkhidmatan Perunding | Consultant Additional Cost or EOT | Jumlah Kos Perunding (RM) | unifier_uxjaceot | J10_PL_Jumlah_Kos_Perunding
|  |  | Kategori RMK | Planning Phase | Rancangan Malaysia Ke (RMK) | unifier_upi | J10_PL_Rancangan_Malaysia_K
|  |  | Kaedah Perolehan | Planning Phase | Kaedah Perolehan | unifier_upi | J10_PL_Kaedah_Perolehan
| 2 |  | Kementerian Pelanggan | Project Information | Kementerian Pelanggan | unifier_upi | J10_PL_Kementerian
|  |  | Pengurus Program | Project Information | Nama Pengurus Program | unifier_upi | J10_PL_NamaPengurus_SMN
|  |  | Pejabat HOPT | Project Information | Pejabat HOPT | unifier_upi | J10_PL_Bukan_Pejabat_HOPT
| 3 |  | Kos Perkhidmatan Perunding Asal (RM) | Consultant Payment Application | Kos Perkhidmatan Perunding Asal (Tidak termasuk Cukai Perkhidmatan)(RM) | unifier_uxjcnp | J10_PL_OrigCCosexclsertxCA
|  |  | Kos Perkhidmatan Perunding Semasa (RM) | [5 empty] | consultant performance
|  |  | Bayaran Yuran Perunding Yang Telah Dibuat (RM) | [5 empty] | consultant performance
|  |  | Bayaran Imbuhan Balik Yang Telah Dibuat (RM) | [5 empty] | consultant performance
|  |  | Baki Bayaran Perunding (RM) | [5 empty] | consultant performance

## 5.6.3
STATISTIK PATUT KELUAR KEPUTUSAN PERLANTIKAN PERUNDING BAGI TAHUN SEMASA MENGIKUT BULAN (Planning - Sabry)
Level | No | Column Group 1 | Column Group 2 | Column Name | Business Process | Table name | Column Name | Conditions | Remarks
1st Level | 1 |  |  | Pejabat
| 2 | Bilangan Perunding | Kurang Tahun Semasa
|  |  | Jan | Patut
Telah
|  |  | Feb | Patut
Telah
|  |  | Mac | Patut
Telah
|  |  | Apr | Patut
Telah
|  |  | Mei | Patut
Telah
|  |  | Jun | Patut
Telah
|  |  | Julai | Patut
Telah
|  |  | Ogo | Patut
Telah
|  |  | Sep | Patut
Telah
|  |  | Okt | Patut
Telah
|  |  | Nov | Patut
Telah
|  |  | Dis | Patut
Telah
|  |  | Tahun Semasa | Patut
Telah
|  |  | Sehingga Kini | Patut
Lewat
2nd Level | No |  |  | Column Name | Business Process | Label | Table name | Column Name | Conditions | Remarks
| 1 |  |  | Tajuk Projek | Project Information | Nama Projek | unifier_upi | J10_PL_Tajuk_Program
|  |  |  | No. Rujukan | Project Information | No. Rujukan Projek | unifier_upi | J10_PL_N0_Rujukan_Proj
|  |  |  | No. Rujukan Perunding | Project Information | Record No. | unifier_upi | record_no
|  |  |  | Kos Perkhidmatan Perunding | Consultant Additional Cost or EOT | Jumlah Kos Perunding (RM) | unifier_uxjaceot | J10_PL_Jumlah_Kos_Perunding
|  |  |  | Kategori RMK | Planning Phase | Rancangan Malaysia Ke (RMK) | unifier_upi | J10_PL_Rancangan_Malaysia_K
| 2 |  |  | Kaedah Perolehan | Planning Phase | Kaedah Perolehan | unifier_upi | J10_PL_Kaedah_Perolehan
|  |  |  | Bidang | Project Information | Bidang | unifier_upi | J10_PL_Q_Bidang
| 3 |  |  | Kementerian Pelanggan | Project Information | Kementerian Pelanggan | unifier_upi | J10_PL_Kementerian
|  |  |  | Pengurus Program | Project Information | Nama Pengurus Program | unifier_upi | J10_PL_NamaPengurus_SMN
|  |  |  | Pejabat HODT | Contractor Invitations - Rundingan Terus Line Item | Pejabat HODT | unifier_uxcivrt_lineitem | J10_PEJ_HODT
Pejabat (Pengurus program)
Pejabat HODT Perunding
Pejabat Urusetia JPP
| 4 |  |  | Tarikh Jangka Surat Pelawaan/Iklan | Assuming patut keluar = jangka keluar | Tarikh Jangka Iklan / Surat Pelawaan / Surat Niat | unifier_upi | J10_PL_Tarikh_Jangka_Iklan
| 5 |  |  | Tarikh Sebenar Surat Pelawaan/Iklan | Tender Terbuka | Tarikh Surat | unifier_uxopcniv | J10_DT_SURAT_DOP

## 5.6.4
STATISTIK PERATUSAN MARKAH KESELURUHAN PRESTASI PERKHIDMATAN PERUNDINGAN (Planning - Sabry)
Level | No | Column Group | Column Name | Business Process | Table name | Column Name | Conditions | Remarks
1 st Level | 1 |  | Bidang
| 2 | Gred Keseluruhuan Prestasi | Lemah
Sederhana
Baik
Sangat baik
2nd Level | No | Column Group | Column Name | Business Process | Label | Table name | Column Name | Conditions | Remarks
| 1 |  | Nama Perunding
Alamat Perunding
No. Pendaftaran MOF
|  |  | No Pendaftaran ROC | Project Information | No. ROC | unifier_upi | J10_PR_NO_SSM_TXT
No. Lembaga/Badan Professional
| 2 |  | Tajuk Projek | Project Information |  | unifier_upi | J10_PL_Tajuk_Program
|  |  | Bidang | Project Information | Bidang | unifier_upi | J10_PL_Q_Bidang
Kos Perkhidmatan Perunding (RM)
| 3 |  | Kementerian Pelanggan | Project Information | Kementerian Pelanggan | unifier_upi | J10_PL_Kementerian
|  |  | Pengurus Program | Project Information | Nama Pengurus Program | unifier_upi | J10_PL_NamaPengurus_SMN
|  |  | Pejabat HOPT |  |  | unifier_upi | J10_PL_Bukan_Pejabat_HOPT
|  |  | Pejabat HODT | Contractor Invitations - Rundingan Terus Line Item | Pejabat HODT | unifier_uxcivrt_lineitem | J10_PEJ_HODT
| 4 |  | Peratusan Markah Purata Prestasi (%)